## Dados do Projeto
Nome do Projeto | Livro didático
Data para início do projeto | 2022-01-03
Data prevista para a entrega do projeto | 2022-01-07
Gerente do Projeto | João da Silva
Número do Projeto | 1
1. Membros da equipe, Grupos de Força-Tarefa, Seguidores | 2. Feriados / Dias de folga
Nomes | Dia | Feriado
Departamento de marketing
João da Silva | 2022-01-14 | Treinamento interno
Maria da Silva | 2022-01-17 | Treinamento interno
Antonio da Silva | 2022-01-18 | Treinamento interno
Roberto da Silva
Cris da Silva
Aline da Silva
Ana da Silva
Felipe da Silva
Mateus da Silva
Catarina da Silva
Mariana da Silva
Mariana da Silva
Mariana da Silva
Assessoria de imprensa
Criar conta
Dados do Projeto
Planejamento e Prazos
Gestão de Tarefas
Custos
Dados do Projeto

## Planejamentos e Prazos
Etapas e Tarefas do Projeto
Tarefa | Data para início | Previsão de finalização | Responsável
Pesquisa | 2022-01-01 | 2022-01-01 | Antonio da Silva
Redação do texto | 2022-01-01 | 2022-01-01 | Felipe da Silva
Revisão do texto | 2022-01-01 | 2022-01-01 | Mariana da Silva
Projeto gráfico | 2022-01-01 | 2022-01-01 | Catarina da Silva
Aprovação | 2022-01-01 | 2022-01-01 | João da Silva
ISBN | 2022-01-01 | 2022-01-01 | Aline da silva
Diagramação do livro | 2022-01-01 | 2022-01-01 | Mariana da Silva
Revisão | 2022-01-01 | 2022-01-01 | Maria da Silva
Gráfica | 2022-01-01 | 2022-01-01 | Cris da Silva
Fotos com autor para a contra-capa | 2022-01-01 | 2022-01-01 | Assessoria de impresa
Disparo de release | 2022-01-01 | 2022-01-01 | Assessoria de impresa
Distribuição da prova para jornalistas | 2022-01-01 | 2022-01-01 | Assessoria de impresa
Coquetel de lançamento | 2022-01-01 | 2022-01-01 | Departamento de marketing
Criar conta
Planejamento e Prazos
Dados do Projeto
Planejamento e Prazos
Gestão de Tarefas
Custos

## Gestão das tarefas
Legenda do calendário
Feriado / Dias de folga / Ausência
Tarefa entregue
Status da tarefa
Tarefa entregue antes da previsão
Tarefa entregue com atraso
Tabela de controle | [6 empty] | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Total de horas trabalhadas
Tarefa | Data prevista para o início | Data prevista para a entrega | Responsável pela tarefa | Data de início real | Data de entrega real | Comentários | Registro de horas diárias
[7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Pesquisa | 2022-01-03 | 2022-01-05 | Roberto da Silva | 2022-01-03 | 2022-01-04 |  | Registro de horas diárias 3: 7; Registro de horas diárias 4: 5; Registro de horas diárias 5: 5; Registro de horas diárias 6: 5; Registro de horas diárias 7: 4; Registro de horas diárias 10: 3; Registro de horas diárias 11: 5; Registro de horas diárias 12: 5 | 39
Redação do texto | 2022-01-03 | 2022-01-05 | João da Silva | 2022-01-03 | [14 empty] | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 146
Revisão do texto | 2022-01-03 | 2022-01-05 | Aline da Silva | [33 empty] | 0
0
Projeto gráfico | 2022-01-03 | 2022-01-05 | Roberto da Silva | 2022-01-05 | 2022-01-15 |  | Registro de horas diárias 24: 8; Registro de horas diárias 25: 8; Registro de horas diárias 26: 8; Registro de horas diárias 27: 8; Registro de horas diárias 28: 5; Registro de horas diárias 31: 2; Registro de horas diárias 1: 8; Registro de horas diárias 2: 7; Registro de horas diárias 3: 3; Registro de horas diárias 4: 2; Registro de horas diárias 7: 4 | 63
Aprovação | 2022-01-03 | 2022-01-05 | João da Silva | 2022-01-04 | 2022-01-25 |  | Registro de horas diárias 7: 3 | 3
0
ISBN | 2022-01-03 | 2022-01-05 | Maria da Silva | [33 empty] | 0
0
Diagramação do livro | 2022-01-03 | 2022-01-05 | Antonio da Silva | [33 empty] | 0
Revisão | 2022-01-03 | 2022-01-05 | Roberto da Silva | [33 empty] | 0
Gráfica | 2022-01-03 | 2022-01-05 | Ana da Silva | [33 empty] | 0
0
Fotos com autor para a contra-capa | 2022-01-03 | 2022-01-05 | Assessoria de impresa | [33 empty] | 0
Disparo de release | 2022-01-03 | 2022-01-05 | Mariana da Silva | [33 empty] | 0
Distribuição da prova para jornalistas | 2022-01-03 | 2022-01-05 | Assessoria de impresa | [33 empty] | 0
0
Coquetel de lançamento | 2022-01-03 | 2022-01-05 | Departamento de marketing | [33 empty] | 0
Criar conta
Monitoramento de tarefas
Dados do Projeto
Planejamento e Prazos
Gestão de Tarefas
Custos

## Custos
Projeto | Livro Didático | Nº do Projeto | 902
Gerente do Projeto | João da Silva | Data de finalização | 2023-01-09
Orçamento
Orçamento aprovado | Despesas previstas | Gastos reais | Variação
0 | 0 | 0 | 0
$ Adicional necessário
Orçamento Detalhado
Despesas internas
Salários | Hora/Homem | Nº de Horas | Custo total
João da Silva | 0 | 0 | 0
Marília Teixeira | 0 | 0 | 0
Recurso 3 | 0 | 0 | 0
Recurso 4 | 0 | 0 | 0
Recurso 5 | 0 | 0 | 0
Recurso 6 | 0 | 0 | 0
Outras despesas internas |  |  | Custo total
Gastos do help desk |  |  | 0
Compra de material de apoio |  |  | 0
Despesa 3 |  |  | 0
Total de despesas internas |  |  |  | 0
Despesas externas
Assessoria de Imprensa |  |  | Despesa
Foto |  |  | 0
Release |  |  | 0
Envio dos livros aos jornalistas |  |  | 0
Produção gráfica |  |  | Despesa
Impressão dos livros |  |  | $0,00
Marketing |  |  | Despesa
Coquetel de lançamento |  |  | 0
Despesa 2 |  |  | 0
Despesa 3 |  |  | 0
Total de despesas externas |  |  |  | 0
Gastos totais |  |  |  | 0
Criar conta
Dados do Projeto
Planejamento e Prazos
Gestão de Tarefas
Custos
Custos